Принято Утверждаю

на заседании педагогического совета Директор школы

Протокол №8 от 18.03.2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М. Вазеров

 Приказ №26 от 24.03.2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ СОШ с.Красная Горка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственное лицо**  | **Результат** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию и функционированию цен­тра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: |  |  |  |
| Издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитар­ного профилей «Точка роста» | Март2020 | Директор школы | Приказ о создании центра образования цифрового и гумани­тарного профилей «Точка роста» |
| Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра | Март2020 | Директор школы | Положение о деятельности Центра |
| Разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра | Март2020 | Зам. директора по УВР, директор школы | План первоочередных мероприятий (до­рожной карты) по соз­данию и функциониро­ванию Центра |
| Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра | Март2020 | Зам. директора по УВР, директор школы | Должностные инст­рукции сотрудников Центра |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Март 2020 | Директор школы | Медиаплан информа­ционного сопровож­дения создания и функционирования Центра |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра  | Апрель2020 | Директор школы | Дизайн-проект Центра в соответствии с бренд-буком |
| 4 | Подготовка помещений Центра в МОУ СОШ с. Красная Горка для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком | Май-август2020 |  | Отремонтированные кабинеты Центра |
| 5 | Создание Интернет-страницы на сайте школы | Май2020 | Ответствен-ный за сайт | Страница сайта |
| 6 | Анализ и подбор кадрового состава Центра | Апрель2020 | Директор школы | Приказ обутверждении штатного расписания центра |
| 7 | Обеспечение участия (в дистанцион­ной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации сотруд­ников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» | Май - июнь 2020 | Зам. директора по УВР | Сертификаты об успешном завершении обучения |
| 8 | Обеспечение участия педагогиче­ского состава в очных курсах повы­шения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образова­ние» | 3 квартал 2020 | Зам. директора по УВР, педагоги центра | Сертификаты об успешном завершении обучения |
| 9 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | По плану | Зам. директора по УВР | Программы и материалы семинаров- совещаний |
| 10 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра | Август2020 | Педагоги центра | Рабочие программы по технологии, информа­тике, основам безопас­ности жизнедеятель­ности, программы вне­урочной деятельности |
| 11 | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром | Сентябрь2020 | Зам. директора по УВР, педагоги центра | Родительские собрания в 5-9 классах |
| 12 | Организация набора детей, обучаю­щихся по программам Центра | Сентябрь2020 | Руководи-тельЦентра, директор школы | Приказ о тарификации |
| 13 | Открытие Центра | Сентябрь2020 | Директор школы, руководительцентра | Освещение открытия в СМИ |
| 14 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь2020 | Руководительцентра | График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы |
| 15 | Информационное сопровождение создания и функционирования центра | Постоянно | Руководительцентра | Публикации в СМИ |
| 16 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профи­лей «Точка роста» | Сентябрь 2020 - май 2021 | Педагоги центра, зам. директора по УВР | Проведение мероприятий согласно плана работы центра |
| 17 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Ежеме-сячно | Руководительцентра | Отчет |