Принято Утверждаю

на заседании педагогического совета Директор школы

Протокол №8 от 18.03.2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М. Вазеров

Приказ №26 от 24.03.2020 г.

**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ СОШ с.Красная Горка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| 1 | Информация о начале реализации проекта по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2020 | Информация | Директор школы |
| 2 | Создание страницы на сайте школы | Май 2020 | Материалы  Центра | Ответственный за сайт школы |
| 3 | Презентация проекта создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ СОШ с.Красная Горка | Май 2020 | Информация о целях и задачах работы центра на педагогическом совете и родительских собраниях | Директор школы,  руководитель  Центра |
| 4 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации педагогов центра | Май - август 2020 | Сертификаты об  успешном  обучении | Руководитель  Центра |
| 5 | Ремонт помещений центра в соответствии с бренд-буком | Июнь-август 2020 |  | Директор школы |
| 6 | Приемка, установка и настройка оборудования центра | Июль - август 2020 |  | Руководитель центра, заместитель директора по УВР, учитель информатики |
| 7 | Старт набора обучающихся, размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центр | 1 неделя сентября 2020 |  | Педагоги центра |
| 8 | Торжественное открытие центра | 23 сентября 2020 |  | Руководитель  Центра, директор школы |
| 8 | Поддержание интереса к центру и общее информационное сопровождение | В течение года | Репортажи о работе центра в СМИ, информация на школьном сайте | Руководитель  Центра |